VENTURA SOFTWARE SOLUTIONS

VSS

Cronograma de Actividades

WBS y Gantt — Plataforma de Autómatas y Lenguajes Formales

Universidad Mariano Gálvez de Guatemala

Facultad de Ingeniería en Sistemas

Curso: Autómatas y Lenguajes Formales — Catedrático: Ing. Eddy Hernández

Código: VSS-CRONO-001   ·   Fecha: 22 de septiembre de 2026

# 1. Objetivo General

Establecer la estructura de descomposición del trabajo (WBS) y la calendarización semana a semana del proyecto, de forma que cada entregable tenga una fecha, un responsable y una fase claramente asociada, dentro del periodo del 25 de septiembre al 24 de octubre de 2026 (4 semanas, 20 días hábiles).

# 2. Estructura de Descomposición del Trabajo (WBS)

| Código | Entregable / Actividad | Responsable |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | Fase 1 — Análisis y Diseño |  |
| 1.1 | Levantamiento de requerimientos y alcance | Team Leader |
| 1.2 | Documento AS-IS | Project Manager / QA |
| 1.3 | Documento TO-BE | Project Manager / QA |
| 1.4 | Arquitectura de la plataforma y elección de método de solución | Team Leader |
| 1.5 | Modelado formal de AFD, AFND y AP (Q, Σ, δ, q0, F) | Desarrollador Senior |
| 2.0 | Fase 2 — Desarrollo de Backend |  |
| 2.1 | Motor AFD (validación NIT / CUI) | Desarrollador Senior |
| 2.2 | Motor AFND (búsqueda de patrones) | Desarrollador Senior |
| 2.3 | Motor de Autómata de Pila (XML FEL) | Desarrollador Senior |
| 2.4 | API REST (FastAPI) y pruebas automatizadas | Desarrollador Senior / QA |
| 3.0 | Fase 3 — Desarrollo de Frontend |  |
| 3.1 | Interfaz de parámetros (¦Q¦, Σ, w, método) | Desarrollador Senior |
| 3.2 | Simulador gráfico interactivo (Cytoscape.js) | Desarrollador Senior |
| 3.3 | Integración frontend–backend y pruebas de extremo a extremo | Project Manager / QA |
| 4.0 | Fase 4 — QA, Documentación y Cierre |  |
| 4.1 | Documento de Aspectos Técnicos | Team Leader |
| 4.2 | Propuesta de Proyecto y Presupuesto | Team Leader |
| 4.3 | Manual de usuario (instalación, ejecución, pruebas) | Project Manager / QA |
| 4.4 | Ensayo y exposición final | Team Leader |

# 3. Calendario General (Gantt semanal)

Cada celda marcada con “■” indica la(s) semana(s) en que se ejecuta la actividad. El proyecto no contempla actividades los fines de semana.

| Código | Actividad | S1 25/09–01/10 | S2 02/10–08/10 | S3 09/10–15/10 | S4 16/10–24/10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1–1.5 | Análisis y diseño (AS-IS, TO-BE, arquitectura, modelado) | ■ |  |  |  |
| 2.1–2.4 | Desarrollo de backend (AFD, AFND, AP, API, pruebas) |  | ■ |  |  |
| 3.1–3.3 | Desarrollo de frontend (simulador gráfico) |  |  | ■ |  |
| 4.1–4.3 | Documentación final y manual de usuario |  |  | ■ | ■ |
| 4.4 | QA final, ensayo y exposición |  |  |  | ■ |

# 4. Hitos (Milestones)

| Fecha | Hito |
| --- | --- |
| 25/09/2026 | Inicio oficial del proyecto — kick-off |
| 01/10/2026 | Cierre de Fase 1: AS-IS, TO-BE y arquitectura aprobados |
| 08/10/2026 | Backend funcional: 3 motores + API con pruebas automatizadas en verde |
| 15/10/2026 | Frontend integrado: simulador gráfico consumiendo la API |
| 22/10/2026 | Documentación formal completa y manual de usuario validado en laboratorio |
| 24/10/2026 | Entrega final y exposición ante el catedrático |

# 5. Supuestos y Riesgos del Cronograma

## Supuestos

- Los tres integrantes destinan tiempo dedicado al proyecto durante las 4 semanas, sin traslape con otros entregables del curso.

- El catedrático no introduce cambios de alcance después del 25/09/2026.

- La computadora del laboratorio para la exposición cuenta con Python 3.12+ y Node.js 22+ instalables o preinstalados.

## Riesgos

- Retraso en la integración frontend–backend (mitigación: contratos de API definidos desde la Fase 1).

- Indisponibilidad de la computadora del laboratorio el día de la exposición (mitigación: manual de instalación probado con antelación y build de respaldo).

- Cambios de alcance de última hora (mitigación: control de cambios a través del Project Manager / QA).